## contoh template Gantt Chart den
Nama Proyek: [Nama Proyek]
Tanggal Mulai: [Tanggal Mulai Proyek]
Tugas | Mulai | Selesai | Durasi (Hari) | % Selesai | Penanggung Jawab | Prioritas
Perencanaan Proyek | 2024-10-26 | 2024-10-28 | 3 | 100% | John Doe | Tinggi
Desain UI/UX | 2024-10-29 | 2024-11-05 | 7 | 80% | Jane Smith | Tinggi
Pengembangan Frontend | 2024-11-06 | 2024-11-16 | 10 | 50% | John Doe | Tinggi
Pengembangan Backend | 2024-11-06 | 2024-11-16 | 10 | 70% | Peter Jones | Tinggi
Pengujian | 2024-11-19 | 2024-11-23 | 5 | 0% | Carol Davis | Tinggi
Deployment | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 5 | 0% | Peter Jones | Tinggi