## Gantt Chart untuk Proyek Agile
Nama Proyek: [Nama Proyek]
Tim: [Nama Tim]
Sprint | Deliverables | Tugas | Penanggung Jawab | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Durasi (hari) | Status | Keterangan
Sprint 1 | - Desain UI/UX | - Riset UX <br> - Pembuatan wireframe <br> - Desain mockup | John Doe | 2025-03-03 | 2025-03-14 | 10 | Selesai
| - Prototype | - Pengembangan prototype interaktif | Jane Smith | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 4 | Selesai
Sprint 2 | - Pengembangan Frontend | - Implementasi desain UI <br> - Integrasi dengan API | John Doe | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 10 | Sedang Berjalan | Terkendala integrasi API
| - Pengembangan Backend | - Pembuatan API endpoint <br> - Implementasi database | Peter Jones | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 10 | Sedang Berjalan
Sprint 3 | - Pengujian | - Uji coba unit <br> - Uji coba integrasi <br> - Uji coba sistem | Jane Smith | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 10 | Belum Mulai
| - Deployment | - Deploy ke server staging <br> - Deploy ke server production | Peter Jones | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 4 | Belum Mulai