## Backlog Produk
ID | Deskripsi | Prioritas | Estimasi (Story Points) | Status | Assignee | Sprint | Keterangan
1 | Sebagai pemilik toko, saya ingin melihat grafik penjualan harian dalam 30 hari terakhir. | Tinggi | 8 | To Do | Ani | 1 | Fokus pada visualisasi data penjualan.
2 | Sebagai pemilik toko, saya ingin melihat grafik produk terlaris dalam 7 hari terakhir. | Tinggi | 5 | To Do | Budi | 1 | Tampilkan data produk terlaris berdasarkan jumlah penjualan.
3 | Sebagai pemilik toko, saya ingin melihat ringkasan performa toko (total penjualan, dll.). | Sedang | 3 | To Do | Caca | 2 | Ringkasan data penting dalam bentuk angka dan grafik sederhana.
4 | Perbaiki bug tampilan grafik di browser mobile. | Tinggi | 3 | To Do | Dedi | 2 | Pastikan tampilan responsif di berbagai perangkat.
5 | Sebagai pemilik toko, saya ingin mengekspor data penjualan dalam format CSV. | Sedang | 5 | To Do | Eka | 3 | Memudahkan analisis data di luar aplikasi.
6 | Optimasi performa loading data di dashboard. | Rendah | 2 | To Do | Fafa | 3 | Pastikan dashboard loading dengan cepat.
7 | Sebagai pemilik toko, saya ingin melihat tren pengunjung toko dalam 30 hari terakhir. | Tinggi | 5 | To Do | Gani | 1 | Tampilkan grafik jumlah pengunjung harian.
8 | Sebagai pemilik toko, saya ingin melihat data demografi pelanggan (usia, lokasi). | Sedang | 4 | To Do | Hani | 2 | Visualisasikan data demografi dengan diagram lingkaran atau peta.
9 | Sebagai pemilik toko, saya ingin melihat perbandingan penjualan antar produk. | Sedang | 6 | To Do | Intan | 3 | Tampilkan grafik perbandingan penjualan beberapa produk.
10 | Sebagai pemilik toko, saya ingin melihat sumber trafik penjualan (misalnya, dari media sosial, iklan). | Rendah | 3 | To Do | Joko | 4 | Tampilkan data sumber trafik penjualan untuk evaluasi efektivitas kampanye pemasaran.
11 | Sebagai pemilik toko, saya ingin melihat rasio konversi (pengunjung menjadi pembeli). | Sedang | 4 | To Do | Kiki | 4 | Hitung dan tampilkan persentase pengunjung yang melakukan pembelian.
12 | Tambahkan fitur filter data di dashboard (berdasarkan rentang waktu, kategori produk). | Tinggi | 7 | To Do | Lala | 2 | Memudahkan pemilik toko untuk memfilter data sesuai kebutuhan.
13 | Integrasikan dashboard dengan Google Analytics. | Rendah | 5 | To Do | Mamat | 4 | Memungkinkan pemilik toko untuk melihat data lebih lengkap dari Google Analytics.
14 | Buat tutorial penggunaan dashboard analitik (video atau artikel). | Rendah | 2 | To Do | Nana | 5 | Bantu pemilik toko memahami cara menggunakan fitur dashboard.
15 | Implementasikan fitur "dark mode" pada dashboard. | Rendah | 3 | To Do | Opik | 5 | Berikan pilihan tampilan "dark mode" untuk kenyamanan pengguna.

## Sprint Backlog - Sprint 1 (2 Mi
ID | Deskripsi | Prioritas | Estimasi (Story Points) | Status | Assignee | Hari | Keterangan
1 | Sebagai pemilik toko, saya ingin melihat grafik penjualan harian dalam 30 hari terakhir. | Tinggi | 8 | In Progress | Ani | 2025-01-10 | Pengembangan fitur grafik penjualan harian sedang berjalan. Fokus pada integrasi data dan visualisasi.
2 | Sebagai pemilik toko, saya ingin melihat grafik produk terlaris dalam 7 hari terakhir. | Tinggi | 5 | In Progress | Budi | 2025-03-10 | Pengumpulan data produk terlaris dan desain tampilan grafik.
7 | Sebagai pemilik toko, saya ingin melihat tren pengunjung toko dalam 30 hari terakhir. | Tinggi | 5 | To Do | Gani | 2025-05-12 | Integrasi data pengunjung toko dan pembuatan grafik tren.
12 | Tambahkan fitur filter data di dashboard (berdasarkan rentang waktu). | Tinggi | 3 | To Do | Lala | 2025-08-12 | Pengembangan fitur filter data untuk rentang waktu.
8 | Sebagai pemilik toko, saya ingin melihat data demografi pelanggan (usia). | Sedang | 2 | To Do | Hani | 2025-10-14 | Pengumpulan data usia pelanggan dan visualisasi awal.
3 | Sebagai pemilik toko, saya ingin melihat ringkasan performa toko (total penjualan). | Sedang | 2 | To Do | Caca | 2025-11-14 | Desain tampilan ringkasan performa toko (total penjualan).
4 | Perbaiki bug tampilan grafik di browser mobile (khusus Android). | Tinggi | 2 | In Progress | Dedi | 2025-01-05 | Testing dan perbaikan bug tampilan di perangkat Android.
9 | Sebagai pemilik toko, saya ingin melihat perbandingan penjualan antar 2 produk. | Sedang | 3 | To Do | Intan | 2025-06-10 | Pemilihan 2 produk awal untuk perbandingan dan desain tampilan grafik.
10 | Sebagai pemilik toko, saya ingin melihat sumber trafik penjualan dari media sosial. | Rendah | 1 | To Do | Joko | 13-14 | Integrasi data sumber trafik dari media sosial.
11 | Sebagai pemilik toko, saya ingin melihat rasio konversi (pengunjung menjadi pembeli) secara sederhana. | Sedang | 2 | To Do | Kiki | 13-14 | Perhitungan rasio konversi dan tampilan awal di dashboard.

## Sprint Backlog - Sprint 2 (2 M
ID | Deskripsi | Prioritas | Estimasi (Story Points) | Status | Assignee | Hari | Keterangan
3 | Sebagai pemilik toko, saya ingin melihat ringkasan performa toko (total penjualan, dll.). | Sedang | 3 | To Do | Caca | 2025-01-05 | Pembuatan layout ringkasan performa toko.
4 | Perbaiki bug tampilan grafik di browser mobile. | Tinggi | 3 | In Progress | Dedi | 2025-06-10 | Identifikasi dan perbaikan bug tampilan mobile sedang dilakukan.

## Sprint Backlog - Sprint 3 (2 M
ID | Deskripsi | Prioritas | Estimasi (Story Points) | Status | Assignee | Hari | Keterangan
5 | Sebagai pemilik toko, saya ingin mengekspor data penjualan dalam format CSV. | Sedang | 5 | To Do | Eka | 2025-01-07 | Pengembangan fitur ekspor data penjualan dalam CSV.
6 | Optimasi performa loading data di dashboard. | Rendah | 2 | To Do | Fafa | 2025-08-10 | Identifikasi bottleneck dan optimasi performa dashboard.